# PROJEKT

# - ROZWIJANIE KULTURY PROWADZENIA NEGOCJACJI ZWIĄZKOWYCH

# W EDUKACJI -

# SPRAWY PRIORYTETOWE

# Ogólne cele

## Celem projektu jest osiągnięcie większej efektywności działań nauczycielskich związków zawodowych w związku z faktem, że zmienia się sposób zarządzania systemami edukacji. Umożliwiłaby to poprawa:

## znajomości stosunków między pracownikami i pracodawcami oraz dialogu społecznego;

- modelu organizacyjnego;

## umiejętności reprezentowania nowych grup pracowników i przedstawicieli wolnych zawodów.

Szczegółowe cele

Szczegółowe cele obejmują:

- znajomość sytuacji państw uczestniczących w projekcie;

- wiedzę i wymianę informacji oraz dobrych praktyk dotyczących stosunków pomiędzy pracownikami i pracodawcami oraz różnych form udziału pracowników w krajach uczestniczących w projekcie;

- rozwój stosunków między pracownikami i pracodawcami wśród partnerów społecznych w krajach uczestniczących w projekcie;

- pomoc w rozwoju dialogu społecznego w krajach UE.

Projekt ma również na celu:

- poprawę znajomości stosunków pomiędzy pracownikami i pracodawcami na poziomie europejskim;

- promowanie wiedzy na temat skutecznych praktyk w ramach stosunków między pracownikami i pracodawcami  w Europie poprzez następujące działania:

- seminaria i konferencje poświęcone kwestii stosunków między pracownikami i pracodawcami, obejmujące wstępne badania i wymianę doświadczeń;

- inicjatywy mające na celu promowanie wiedzy na temat dobrych praktyk w stosunkach między pracownikami i pracodawcami i w ramach udanych form udziału pracowników.

Te działania są szczególnie ważne w dziedzinie edukacji, aby ściśle połączyć jakość procesów w edukacji z jakością warunków pracy, umiejętnościami i kompetencjami pracowników wszystkich sektorów. Z uwagi na poszerzenie dyskusji (o kwestie europejskie, krajowe i lokalne) oraz z uwagi na poszerzenie tematyki dyskusji i negocjacji, związki zawodowe muszą poprawić umiejętność prowadzenia negocjacji i komunikacji nie tylko w kwestiach „tradycyjnych” (płace, warunki pracy, kształcenie, szkolenia, itd.), ale również w kwestiach bardziej ogólnych jak planowanie systemu kształcenia wyższego na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, dysponującego usługami i narzędziami niezbędnymi do zapewnienia prawa do studiowania, do wykorzystania środków finansowych (krajowych, ale również europejskich), do zarządzania kadrą, itp.

ETAPY PROJEKTU

Projekt będzie trwał 12 miesięcy od 19.11.2009 r. do 18.10.2010 r.

Projekt będzie realizowany przez Komisję Nadzorującą, w której skład wejdzie po jednym przedstawicielu z każdego kraju, jeden przedstawiciel-specjalista z ETUCE i dwóch przedstawicieli ze strony organizatora. Komisja będzie podejmowała decyzje oraz monitorowała cały projekt. W trakcie trwania całego projektu odbędzie się 5 spotkań Komisji. Kraje partnerskie będą uzgadniały różne sprawy przy użyciu technologii informacyjnych. Język angielski i język włoski będą językami roboczymi.

| Data | Miejsce | Cel | Uczestnicy |
| --- | --- | --- | --- |

Etap I – Przygotowanie

| 19 – 26.11.2009 | Rzym | przygotowanie pierwszego posiedzenia Komisji Nadzorującej | organizator |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.11.2009 | Rzym | pierwsze posiedzenie – przygotowanie kwestionariusza | członkowie Komisji Nadzorującej |
| 5.12 – 10.01.2010 | wszystkie kraje uczestniczące w projekcie | sporządzanie i wysyłanie kwestionariusza | wszystkie kraje członkowskie |
| 11 – 23.01.2010 | Rzym | przetwarzanie danych z kwestionariuszy | organizator |
| 25.01.2010 | Rzym | drugie posiedzenie - ocena wyników kwestionariusza i przygotowanie warsztatów we współpracy z osobami za nie odpowiedzialnymi | członkowie Komisji Nadzorującej |
| 22.02.2010 | Lublana | warsztaty | wszystkie kraje członkowskie i członkowie Komisji Nadzorującej |
| 23.02.2010 | Lublana | trzecie posiedzenie - przygotowanie wizyt studyjnych | członkowie Komisji Nadzorującej |

Etap II – Wdrażanie

| 22-23.03.2010 | Hiszpania | wizyta studyjna | wszystkie kraje partnerskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 26-27.04.2010 | Dania | wizyta studyjna | wszystkie kraje partnerskie |
| 24-25.05.2010 | Polska | wizyta studyjna | wszystkie kraje partnerskie |
| 7.06.2010 | Budapeszt | czwarte posiedzenie - ocena wizyt studyjnych i przygotowanie końcowej konferencji | członkowie Komisji Nadzorującej |
| 20-21.09.2010 | Paryż | konferencja - przedstawienie otrzymanych wyników – dyskusja i określenie dalszej drogi współpracy międzyzwiązkowej | wszystkie kraje partnerskie i związki zawodowe UE |

Etap III – Ocena

| 22.09-5.10 | we wszystkich krajach włączonych do projektu | dzielenie się komentarzami i wynikami projektu | wszystkie kraje partnerskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.10 | Rzym | piąte posiedzenie –ocena końcowa | członkowie Komisji Nadzorującej |
| 12.10 – 18.10 | we wszystkich krajach włączonych do projektu | przygotowanie końcowych dokumentów i opublikowanie materiałów | wszystkie kraje członkowskie |

Projekt będzie obejmował następujące działania:

Etap I

Faza przygotowań (19.11.2009 - 23.02.2010)

Pierwsze posiedzenie Komisji Nadzorującej (9 członków) odbędzie się w Rzymie 30.11.2009 r. i zostaną na nim przedstawione cele i metodologia projektu. Ponadto, dyskusja będzie dotyczyła celów i treści kwestionariusza wysyłanego w późniejszym okresie do związków zawodowych w krajach partnerskich.

Kwestionariusz będzie miał na celu zebranie następujących danych:

  - modele zarządzania systemami edukacji w krajach partnerskich ze szczególnym uwzględnieniem roli na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz poszczególnych szkół;

  - modele organizacyjne i szczeble, na których reprezentowane są związki zawodowe w krajach partnerskich;

  - stopień i zakres porozumienia oraz udziału związków zawodowych w dialogu społecznym.

Wyniki badań zostaną poddane ocenie ma drugim posiedzeniu Komisji Nadzorującej (9 osób), które odbędzie się w Rzymie 25.01.2010 r. Komisja Nadzorująca będzie również odpowiedzialna za przygotowanie treści, metodologii oraz celów seminarium wspólnie z decydentami/ głowami nauczycielskich związków zawodowych uczestniczących w projekcie. Seminarium to odbędzie się w Lublanie (21 osób) 22.02.2010 r., a jego celem będzie dyskusja na temat wyników badań, wstępnej wersji końcowego raportu, problemów, które pojawią się w trakcie realizacji projektu, oraz tematów, które wymagają dalszego rozpoznania poprzez wizyty studyjne w następujących krajach; w Hiszpanii, Danii i Polsce. Trzecie posiedzenie Komisji Nadzorującej (9 osób), mające miejsce ponownie w Lublanie 23.02.2010 r., będzie poświęcone rodzajom i celom wizyt studyjnych. Językami roboczymi będą język angielski i język włoski.

Etap II

Faza wdrożeniowa (24.02.2010 - 21.09.2010)

W ramach fazy wdrożeniowej odbędą się trzy wizyty studyjne w następujących krajach: w Hiszpanii w dniach 22-23.03.2010 (14 osób); w Danii  w dniach 26-27.04.2010 ; w Polsce w dniach 24-25.05.2010 r. Ich celem będzie zebranie informacji na temat dialogu społecznego i praktykach udziału lokalnych związków zawodowych oraz na temat metod organizacyjnych i szczebli reprezentacji. Wizyty studyjne zorganizowane przez partnerskie związki zawodowe w krajach goszczących uczestników projektu będą obejmować wizyty z udziałem związków i przedstawicieli władz rządowych na różnych szczeblach. Językami roboczymi będą język angielski i język włoski.

Na czwartym posiedzeniu Komisji Nadzorującej (9 osób), które odbędzie się w Budapeszcie  7.06.2009 r. ocenie zostaną poddane wyniki wizyt studyjnych oraz wstępna wersja sprawozdania. W Paryżu w dniach 20-21.09.2010 r. odbędzie się również dyskusja (około 50 osób) dotycząca treści i organizacji końcowej konferencji z udziałem wszystkich nauczycielskich związków zawodowych UE. Będzie ona służyć wymianie zebranych doświadczeń oraz zdobytej wiedzy.  Konferencja określi również, dzięki grupom roboczym, możliwe wspólne działania podejmowane w celu wzmocnienia roli nauczycielskich związków zawodowych i dialogu społecznego w krajach UE. Język angielski, francuski i włoski będą językami roboczymi konferencji.

Etap III

Faza oceny (od 22.9 do 18.10.10)

W ostatnim etapie uczestnicy będą pracować nad otrzymanymi wynikami oraz przygotowywać końcowy raport dotyczący środków niezbędnych do wzmocnienia roli oraz umiejętności związków zawodowych dotyczących postępowania w ramach stosunków pomiędzy pracownikami i pracodawcami oraz dodatkowych możliwości, które należałoby zgłębić.

Ostatnie posiedzenie członków Komisji Nadzorującej, które odbędzie się w Rzymie 11.10.2010 (9 osób), będzie miało na celu przygotowanie końcowej fazy projektu (wstępne sprawozdanie) oraz wprowadzenie procedur oraz środków, aby opublikować szczegóły projektu oraz żeby ustalić, jak uczestnicy będą kontynuować współpracę, szczególnie pod kątem konsekwencji projektu dla działań związkowych.

tłumaczyła Joanna Siecińska